Отчет по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

за 2024 год

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 08.10.2019 г. № 489 основными целями и задачами которой является:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

- улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

благоустройства сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

Подпрограмма 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

В период 2024 г. Подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»:

По состоянию на 01.01.2025 г. показатель ввода жилья в рамках подпрограммы составил 110 кв.м. Вручен 1 сертификат по улучшению жилищных условий.

Размер социальной выплаты составил 2 981,3 тыс.руб.

Приобретен 1 индивидуальных жилых дома в с. Тетюши для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения на общую сумму 4 747,0 тыс. руб.

Подпрограммой 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выполнено строительство автомобильной дороги по ул. Кулдыркаева, подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски, протяженностью 1,6 км.

Реализация основных мероприятий по подпрограмме 3 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» в 2024 г. не предусмотрена.

В 2024 году было предусмотрено финансирование мероприятий программы на сумму 86 773,00 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 74 076,90 тыс.руб., средств республиканского бюджета на сумму 4 450,5 тыс.руб., средств бюджета Атяшевского муниципального района на сумму 197,9 тыс.руб., внебюджетных источников 8047,7 тыс.руб.  Фактически выделено и использовано в 2024 году 82 004,0 тыс.руб.

По итогам реализации мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 105,82%. Программа имеет высокий уровень эффективности.